| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 332/2014 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/20-11-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδοχή άρσης αιτήματος (διάλυσης σύμβασης αριθμ. πρωτ.: 3910/27-2-2014) και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο – Κατσάμπα» αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε. |
| --- | --- |

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22172/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο  (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| Λιάκος Παναγιώτης Σταλίκας Γεώργιος Βότσικας Αλκιβιάδης Σφήκας Νικόλαος Γεωργούλη Γιαννούλα Ράρρας Φώτιος Καρατασίτσας Ανέστης Μάστακας Θωμάς Μπότσιου Δήμητρα Λάμπρου Δημήτριος Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα Παπαγιαννόπουλος Χρήστος | Γκουγιάννος Ευάγγελος Γαρδίκος Βασίλειος Τσακανίκας Δημήτριος Λεοντίου Κων/νος Γκαραλέας Δημήτριος Xανδόλιας Απόστολος Βούζας Χρυσόστομος Στέφος Θεόδωρος Μανούσης Σωτήριος Ματσάγκας Εμμανουήλ |
| --- | --- |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.

- Μαλισσόβας Παναγιώτης

- Γρίβας Περικλής

- Μιχάλης Στέφανος

- Καλογήρου Ιωάννα

- Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Καλογήρου Ιωάννα προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος.

Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ζαλόγγου κ. Λαβδανίτης Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ’ αριθ. 628/2005 μελέτη του έργου «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Ζάλογγο - Κατσάμπα» η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Ιωαννίνων.

- Την υπ’ αριθ. 1867/19-04-2007 Σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και αναδόχου.

- Την υπ’ αριθ.  17818/25-06-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας που αφορά στη  διακοπή των  εργασιών του εν λόγω έργου.

- Την υπ αριθ. 4824/12-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας που αφορά στη διάλυση της σύμβασης του εν λόγω έργου.

- Το γεγονός ότι έως σήμερα  δεν έχει παρθεί καμία απόφαση επί του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης  από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζίτσας).

- Την με αρ. πρωτ. 22028/12-11-2014 αίτηση του αναδόχου με θέμα «ματαίωση  αιτήματος διάλυση σύμβασης του έργου «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Ζάλογγο - Κατσάμπα».

- Την με αρ. πρωτ. 22127/13-11-2014 αίτηση του αναδόχου με θέμα «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο-Κατσάμπα» έως 30/04/2015.

- Τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του  Ν. 3669/2008  «Διακοπή εργασιών-διάλυση της σύμβασης» , «ματαίωση διάλυσης».

- Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν ζητά οποιαδήποτε αποζημίωση που τυχόν προκύπτει από την συγκεκριμένη διάλυση της εργολαβίας.

Εισηγούμαστε:

- Την άρση του αιτήματος της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Ζάλογγο - Κατσάμπα» για την ολοκλήρωση  των εργασιών του έργου.

- Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2015  για την ολοκλήρωσή του».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Ζαλόγγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την άρση του αιτήματος της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Ζάλογγο - Κατσάμπα», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση  των εργασιών του έργου.

- Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2015  για την ολοκλήρωσή του.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  332/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. |
| --- | --- | --- |

# Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας

# Δημοτικού Συμβουλίου